План мероприятий по проведению

Года учителя в Алтайском крае

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия по подготовке и открытию Года учителя |
| 1.1 | Заседания организационного комитета по проведению Года учителя в Алтайском крае | в течение 2009-2010 гг. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи |
| 1.2 | Разработка плана мероприятий по проведению Года учителя в Алтайском крае | декабрь 2009 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи |
| 1.3 | Торжественное открытие Года учителя в Алтайском крае на I Съезде учителей Алтайского края | январь 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи |
| 2. Мероприятия, направленные на развитие профессиональных педагогических сообществ |
| 2.1 | Участие педагогов края в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» | март-август 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи |
| 2.2 | Проведение краевого конкурса среди педагогических работников краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений на получение денежного поощрения Администрации края, с включением номинаций «Молодые специалисты», «Педагогические династии Алтая» | апрель - октябрь 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи; краевые государственные образовательные учреждения; муниципальные органы управления образованием (по согласованию) |
| 2.3 | Проведение краевого конкурса среди сельских педагогических работников на соискание премии Губернатора Алтайского края им. С.П. Титова | декабрь 2009 г.- февраль 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи; муниципальные органы управления образованием (по согласованию) |
| 2.4 | Проведение Всероссийских педагогических чтений, посвященных 100-летию со дня рождения С.П. Титова | апрель 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи |
| 2.5 | Проведение окружных педагогических чтений «Педагогическое наследие С.П. Титова» | март-апрель 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи |
| 2.6 | Проведение краевых конкурсов «Учитель года Алтая-2010», «Вожатый года», «Классный руководитель-2010» | март 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи |
| 2.7 | Проведение краевого конкурса среди работников системы начального профессионального образования «Лучший мастер производственного обучения» | декабрь 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи; краевые государственные образовательные учреждения начального профессионального образования |
| 2.8 | Проведение краевого конкурса «Новая школа Алтая-2010» | февраль-март 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи |
| 2.9 | Организация участия педагогов во Всероссийском конкурсе «Лидер в образовании» | октябрь 2010 | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи |
| 2.10 | Организация участия педагогов во Всероссийском конкурсе организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека» | февраль - октябрь 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи |
| 2.11 | Проведение торжественных мероприятий, посвященных Международному дню учителя, награждению лучших учителей, присвоению почетных званий, вручению правительственных и отраслевых наград | октябрь 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи; муниципальные органы управления образованием (по согласованию) |
| 3. Мероприятия по организации общественного обсуждения вопросов профессионального развития педагога |
| 3.1 | Проведение встреч заслуженных учителей, лауреатов премии им. С.П.Титова, со студентами педагогических учреждений высшего и среднего профессионального образования | сентябрь-октябрь 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи |
| 3.2 | Проведение в образовательных округах мастер-классов краевого клуба «Учитель года Алтая» | сентябрь 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи; КГОУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»; муниципальные органы управления образованием (по согласованию) |
| 3.3 | Организация для участников 4-го краевого фестиваля школ-победителей конкурса, проводимого в рамках приоритетного национального проекта «Образование», семинаров, мастер-классов «Школа эффективного учителя», открытых дискуссий о современных требованиях к профессионализму учителя | в течение 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи; КГОУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования» |
| 3.4 | Заседание Совета ректоров вузов и директоров ССУЗов, посвященное Году учителя, с участием Губернатора Алтайского края Карлина А.Б. | июнь 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи |
| 3.5 | Заседание коллегии управления Алтайского края по образованию и делам молодежи, посвященное Году учителя | февраль 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи |
| 3.6 | Проведение краевой августовской педагогической конференции работников образования, посвященной Году учителя | август 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи |
| 3.7 | Организация участия работников образования края во Всероссийском августовском интернет-педсовете, посвященном профессиональному развитию педагога | август 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи; муниципальные органы управления образованием (по согласованию) |
| 3.8 | Проведение научно-практической конференции «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования» | май 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи; КГОУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования» |
| 3.9 | Проведение краевого интернет-педсовета «Новый учитель для новой школы» | август 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи; КГОУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования» |
| 4. Мероприятия, направленные на формирование при помощи искусства и культуры позитивного образа учителя |
| 4.1 | Организация экспозиций, проведение выставок работ, иллюстрирующих задачи и условия профессиональной деятельности учителя, в образовательных округах | апрель 2010 г. – октябрь 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи; муниципальные органы управления образованием (по согласованию) |
| 4.2 | Оформление портретной галереи «Педагогическая слава Алтая» | июнь 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи; |
| 4.3 | Проведение краевого фестиваля самодеятельного творчества педагогических коллективов Алтая | октябрь 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи; управление Алтайского края по культуре |
| 4.4 | Проведение в трудовых коллективах встреч с ветеранами педагогического труда, с вручением благодарственных писем и подарков | в течение 2010 г. | муниципальные органы управления образованием (по согласованию) |
| 4.5 | Проведение краевого конкурса исследовательских работ учащихся «Педагогические династии Алтая» | сентябрь 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи |
| 4.6 | Проведение краевого конкурса школьных сочинений об Учителе | ноябрь 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи |
| 5. Мероприятия по формированию позитивного образа учителя с помощью средств массовой информации |
| 5.1 | Подготовка серии публикаций в средствах массовой информации, направленных на формирование в общественном сознании позитивного образа учителя | по отдельному графику | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи; управление Алтайского края по печати и информации |
| 5.2 | Подготовка специального выпуска газеты «Алтайская правда», посвященного Году учителя | по отдельному графику | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи; управление Алтайского края по печати и информации |
| 5.3 | Освещение мероприятий, посвященных Году учителя в Алтайском крае, в федеральных средствах массовой информации | в течение 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи; управление Алтайского края по печати и информации |
| 5.4 | Создание на официальном сайте Администрации Алтайского края раздела, посвященного Году учителя | январь 2010 г. | управление Алтайского края по печати и информации |
| 5.5 | Проведение мероприятий, посвященных открытому обсуждению вопросов профессионализма современного учителя («круглых столов», интернет-форумов и т.д.), с участием лучших педагогов, ведущих экспертов, представителей органов исполнительной власти Алтайского края, средств массовой информации | в течение 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи; управление Алтайского края по печати и информации |
| 5.6 | Проведение краевого конкурса «Лучший интернет-сайт, посвященный профессии учителя». | август 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи |
| 5.7 | Проведение краевого конкурса блогов школьных учителей, педагогических и образовательных интернет-сообществ и других блогов, посвященных школьному образованию | апрель-май 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи; муниципальные органы управления образованием (по согласованию) |
| 5.8 | Создание и поддержка на официальных сайтах управления Алтайского края по образованию и делам молодежи, муниципальных органов управления образованием «горячих линий» по вопросам поддержки педагогических работников | в течение 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи; муниципальные органы управления образованием (по согласованию) |
| 5.9 | Издание книги о лауреатах премии Губернатора Алтайского края им. С.П. Титова | апрель 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи |
| 5.10 | Издание книги «Педагогические династии Алтая» | декабрь 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи |
| 5.11 | Изготовление и размещение на улицах городов края, на подъезде к г. Барнаулу баннеров с информацией о лучших педагогах Алтая | январь-июнь 2010 г. | управление Алтайского края по образованию и делам молодежи; управление Алтайского края по печати и информации |

Информация с Официального сайта органов власти Алтайского края

www.altairegion22.ru